## Slide 1
STEP 2
契約からOPENまでの流れ
契約が決まってから、予約が入るまでにやること

## Slide 2
OPENまでの5ステップ
1
契約
営業時間・音出し・加工可否を書面で確認
→
2
備品の発注
カーテンは納品まで約2週間
→
3
設営
1〜2日で完了
→
4
ポータル掲載
審査があるので早めに
→
5
レビュー獲得
最初の10件を取りにいく

## Slide 3
最初に発注するのは、遮光カーテンです
オーダーだと納品まで約2週間。ここが全体のボトルネックになります

## Slide 4
ポータルサイトの審査には時間がかかる
インスタベースは審査がやや厳しく、修正対応が必要になることがあります

## Slide 5
OPEN前に、知人へのモニター利用を仕込んでおく
レビューゼロの状態で走り出さないための準備です

## Slide 6
設営は1〜2日。時間がかかるのは、発注と審査です
逆算して、契約直後に発注と申請を動かしてください